## 概要
内容
対象者
価値
受入条件
見積
優先順位
ビジネス価値の見積り

## スプリントバックログ
No | 内容 | やること | 進行状況 | 価値（目的） | 受入条件 | 見積 | 優先順位 | ビジネス価値の見積り | DB・リポジトリ担当 | コントローラ担当 | Bean担当 | HTMLデザイン担当 | スクラムマスター | プロダクトオーナー
1 | 登録、更新、削除 | 作成 | 進行中 | 使用者は設備管理台帳に新たに設備を追加できる。 また、既存の設備の情報を編集できる。 | 設備管理台帳に新たに設備を追加できること。 設備管理台帳の既存の設備の情報を正しく更新できること。 設備管理台帳の既存の設備の情報を削除できること。 | 5 | 高 |  |  | 岩崎、佐々木、山口、佐藤 |  | 大矢、山口、加藤 | 山口 | 岩渕
2 |  | 更新 | 作業前 |  |  | 3 | 中 | [5 empty] | 山口 | 岩渕
3 |  | ユーザが追加、更新の時、行の色を指定できる。 | 作業前 |  |  | 2 | 中 | [5 empty] | 山口 | 岩渕
4 | 一覧表示 | 行に色を付け | 完了 | 使用者がURLにアクセスしたときに一覧表示画面を表示できる。 | 登録されているデータが東京本店 仙台 新潟 横浜 大阪 埼玉の順で、管理番号の昇順で表示させることができ、背景色別に表示できる、ページの移動ができる。 | ３ | 高 |  |  |  |  | 大矢 | 山口 | 岩渕
5 |  | 指定の順番に表示させる | 完了 |  |  | ５ | 中 |  | 佐藤 | 岩崎、佐々木、山口 | 佐藤 | 大矢、山口、加藤 | 山口 | 岩渕
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
・誰が（利用者）、何のために（価値）、何を（内容）するか
・達成基準＝ゴール（受け入れ条件）を定める
・ストーリーはユーザー視点の内容とすの内容とする
（大きすぎるストーリーは適切なサイズに分割する）

## BI001
内容 |  | 見積
指定した航路の航空券を一覧に表示する |  | 8
利用者 | 航空券を探しているサービスのユーザー
価値 | 複数の航空券を比較しながら選ぶことができる
受け入れ条件
出発地、目的地と日付を指定して探索ボタンを押すと、該当する往復の航空券が一覧で表示される