## 概要
内容
対象者
価値
受入条件
見積
優先順位
ビジネス価値の見積り

## プロダクトバックログ
No | 内容 | やること | 優先順位 | 見積 | 利用者 | 価値（目的） | 受入条件 | ビジネス価値の見積り
1 | 一覧表示 | データベースから取得 | 高 | 8 |  | 使用者がURLにアクセスしたときに一覧表示画面を表示できる。 | 登録されているデータが東京本店 仙台 新潟 横浜 大阪 埼玉の順で、管理番号の昇順で表示させることができ、背景色別に表示できる、ページの移動ができる。
2 |  | テーブル（ビュー）作成 | 高 | 5
3 |  | 行に色を付け | 高 | 3
4 |  | テーブルを表示する | 高 | 5
5 |  | 指定の順番に表示させる | 中 | 5
6 | 登録、更新、削除 | 作成 | 高 | 5 |  | 使用者は設備管理台帳に新たに設備を追加できる。 また、既存の設備の情報を編集できる。 | 設備管理台帳に新たに設備を追加できること。 設備管理台帳の既存の設備の情報を正しく更新できること。 設備管理台帳の既存の設備の情報を削除できること。
7 |  | 更新 | 中 | 3
8 |  | ユーザが追加、更新の時、行の色を指定できる。 | 中 | 2
9 | 検索できる | 設備管理台帳から条件が一致するデータをデータベースから検索する | 高 | 3 |  | 使用者はシステムに登録せれている設備管理台帳の中から、設置場所と設備を条件に検索ができる。 | 設備管理台帳の登録されている情報を検索条件通りに正確に検索できること。
10 |  | 設備管理台帳から条件が一致するデータをデータベースから検索し、該当するデータを返す | 高 | 2
11 |  | 検索内容の表示(テーブル) | 高 | 1
12 | 低優先度 | フリーワード検索 | 低 | 5
13 |  | ソート機能（列ごとの昇順、降順） | 低 | 2
14 |  | 使用不可の設備は背景黒塗り | 低 | 1
15 |  | 償却済みは自動で濃いブルー背景にする | 低 | 1
16 |  | 耐用年数が過ぎたらグレーアウト | 低 | 3
17 |  | 削除 | 低 | 3
18 |  | ユーザ管理 | 低 | 5
19 |  | 権限のある人だけに作成、更新、削除できるようにする。 | 低 | 3
20 |  | ログイン機能 | 低 | 3
21 | 一覧表示 | ページの移動ができる
22
23
24
45.3333
・誰が（利用者）、何のために（価値）、何を（内容）するか
・達成基準＝ゴール（受け入れ条件）を定める
・ストーリーはユーザー視点の内容とすの内容とする
（大きすぎるストーリーは適切なサイズに分割する）

## タスクのバックログ
No | 内容 | やること | 優先順位 | 見積 | ストーリー | No | やること | 内容 | 価値 | 目標 | 状況
1 | UML作成 | ユースケース図作成 | 高 | 3 | 全部 |  | DBの作成 | DBの設計 |  |  | まだ
2 |  | シーケンス図作成 | 中 | 3 | 全部 |  |  | 実装 |  |  | 今やってる
3 |  | アクティビティ図作成 | 中 | 3 | 全部 | [5 empty] | 終わった
4 | 設計書の作成 | DB（スキーマ）作成 | 高 | 5 | 一覧表示
5 |  | API（一覧データ取得） | 中 | 3 | 一覧表示
6 |  | API（作成、更新、削除） | 中 | 3 | 一覧表示
7 |  | 画面遷移図作成 | 中 | 3 | 一覧表示、検索できる
8 |  | 画面モック作成 | 中 | 3 | 全部
9 |  | 状態遷移図作成 | 中 | 3 | 全部
10 |  | URL設計 | 中 | 3 | 全部

## BI001
内容 |  | 見積
指定した航路の航空券を一覧に表示する |  | 8
利用者 | 航空券を探しているサービスのユーザー
価値 | 複数の航空券を比較しながら選ぶことができる
受け入れ条件
出発地、目的地と日付を指定して探索ボタンを押すと、該当する往復の航空券が一覧で表示される